## Sheet1
Dưới đây là kế hoạch thực hiện đề tài "Xây dựng mô hình nhận diện thực thể tiếng Việt" của bạn: | hoàn thành
### Giai đoạn 1: Nghiên cứu và chuẩn bị (1-2 tuần)
1. **Tìm hiểu lý thuyết về NER và BERT**:
- Đọc các tài liệu, bài báo và sách liên quan đến NER và các biến thể của BERT.
- Tìm hiểu về các lớp bổ sung như CNN và BiGRU.
2. **Thu thập dữ liệu**:
- Tìm và thu thập các tập dữ liệu tiếng Việt phù hợp cho NER, ví dụ như từ VLSP hoặc các nguồn dữ liệu khác.
3. **Cài đặt và thiết lập môi trường làm việc**:
- Cài đặt các thư viện cần thiết (Hugging Face Transformers, TensorFlow/PyTorch, Numpy, Pandas, v.v.).
- Thiết lập môi trường làm việc (Google Colab, Jupyter Notebook, v.v.).
### Giai đoạn 2: Tiền xử lý dữ liệu (2-3 tuần)
1. **Khám phá dữ liệu và tiền xử lý**:
- Khám phá dữ liệu để hiểu rõ về cấu trúc và nội dung.
- Thực hiện các bước tiền xử lý như làm sạch dữ liệu, loại bỏ các ký tự không cần thiết, gán nhãn cho dữ liệu.
2. **Chia dữ liệu thành tập huấn luyện, kiểm tra và đánh giá**:
- Chia dữ liệu thành các tập huấn luyện, kiểm tra và đánh giá theo tỷ lệ phù hợp (ví dụ: 70% huấn luyện, 15% kiểm tra, 15% đánh giá).
### Giai đoạn 3: Xây dựng mô hình (3-4 tuần)
1. **Chọn và tải mô hình BERT tiền huấn luyện**:
- Sử dụng mô hình PhoBERT hoặc các biến thể BERT khác phù hợp cho tiếng Việt.
2. **Xây dựng các lớp bổ sung**:
- Thêm các lớp CNN và/hoặc BiGRU vào mô hình BERT.
- Thiết lập các lớp fully connected và softmax cho việc dự đoán nhãn.
3. **Huấn luyện mô hình**:
- Huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện.
- Theo dõi và ghi lại các thông số quan trọng trong quá trình huấn luyện như loss và accuracy.
### Giai đoạn 4: Đánh giá và tối ưu hóa (2-3 tuần)
1. **Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra**:
- Sử dụng các chỉ số đánh giá như Precision, Recall, F1-score để đánh giá hiệu quả của mô hình.
2. **Tối ưu hóa mô hình**:
- Thực hiện các phương pháp tối ưu hóa như tinh chỉnh siêu tham số, sử dụng các kỹ thuật regularization (Dropout, L2 Regularization).
- Lặp lại quá trình huấn luyện và đánh giá cho đến khi đạt được hiệu quả tốt nhất.
### Giai đoạn 5: Triển khai và viết báo cáo (2-3 tuần)
1. **Triển khai mô hình**:
- Xây dựng giao diện hoặc API để triển khai mô hình.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của mô hình triển khai thực tế.
2. **Viết báo cáo và chuẩn bị thuyết trình**:
- Viết báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện, kết quả đạt được, và những khó khăn gặp phải.
- Chuẩn bị thuyết trình để báo cáo kết quả nghiên cứu.
### Giai đoạn 6: Kiểm tra và hoàn thiện (1-2 tuần)
1. **Kiểm tra lần cuối**:
- Kiểm tra toàn bộ dự án để đảm bảo không có lỗi và các yêu cầu được đáp ứng đầy đủ.
- Điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo và thuyết trình nếu cần.
2. **Nộp báo cáo và thuyết trình**:
- Nộp báo cáo cuối cùng và chuẩn bị cho buổi bảo vệ đề tài.
---
Kế hoạch này có thể điều chỉnh tùy theo tiến độ và nhu cầu cụ thể của bạn và người cùng làm. Chúc bạn thành công!

## Sheet2
Tuần | Time | công việc
2 | 1/7 -6/7 | Lập kế hạch +
3 | 7/7-14/7 | so sánh một số mo hình:1. tìm hiểu một số mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện cho tiếng Việt, sử dụng các biến thể hoặc tương tự BERT kết hợp với các lớp bổ sung như CNN hoặc BiGRU:PhoBERT BERTimbau ViBERT XLM-R 2. Tìm kiếm tập dữ liệu để trainning Tập dữ liệu bao gồm 42744 bài viết, được thu thập từ các trang tin tức, báo chí, xã hội Gồm 8 thư mục về 8 chủ đề khác nhau: Chính trị xã hội, Đời sống, Kinh doanh, Pháp luật, Sức khỏe, Thế giới, thể thao, văn hóa
4
5 | 28/7-4/8 | Huấn luyện mô hình: Chạy quá trình huấn luyện trên tập dữ liệu huấn luyện.Gặp khó khăn trong việc tiền xử lý và định dạng dữ liệu phù hợp với mô hình. Cần nhiều thời gian để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
6
7

## DATA
stt | note | link
1 | Mẫu form data để lọc | https://github.com/pth1993/vie-ner-lstm/blob/master/data/train_sample.txt